Таблица 6

**СВЕДЕНИЯ**

степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории

Партизанского городского округа» по итогам 2024 года

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,  исполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа»** | | | | | | | | |  |
| 1.5. | Установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры. | Отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение несанкционированного доступа на территорию объектов | Установлено видеонаблюдение в здании муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рассвет», расположенном по адресу: с. Углекаменск, ул. Калинина, 12А (далее – МБУ «КДЦ «Рассвет»)  230,960 тыс.руб. |  |
| 1.6. | Оборудование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях в муниципальных учреждениях культуры | Отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Оповещение о чрезвычайных ситуациях и быстрое принятие мер | Изготовлена проектно-сметная документация на установку системы оповещения в 4 сельских учреждений культурно-досугового типа.  Установлена система оповещения о чрезвычайных ситуациях в клубе села Бровничи  265, 600 тыс.руб. |  |
| 1.7. | Инженерно-техническая укрепленность учреждений культуры | Отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение несанкционированного  доступа на территорию объектов | Изготовлена проектно-сметная документация «Установка ограждения на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «Рассвет» на земельном участке с кадастровым номером: 25:33:100101:3838, расположенный по адресу: Приморский край, село Углекаменск, улица Калинина, 12а».  По результатам электронного аукциона заключен договор с ИП РОГУЛИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ на выполнение работ по объекту «Установка ограждений на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «Рассвет» на земельном участке с кадастровым номером: 25:33:100101:3838, расположенный по адресу: Приморский край, село Углекаменск, улица Калинина, 12а». Работы выполнены в полном объеме в установленные договором сроки 2 800,000 тыс.руб. |  |
| 1.9. | Оснащение учреждений социальной инфраструктуры металлодетекторами | Отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Антитеррористическая защищенность учреждений социальной инфраструктуры». | В 5 учреждений культуры приобретено 5 стационарных металлодитекторов и 9 ручных:  - установка металлодетекторов МБУ ДШИ (1 стационарный и 2 ручных);  - установка металлодетекторов МБУ ДК Лозовый (1 стационарный);  - установка металлодетекторов МБУ КДЦ Рассвет (1 стационарный и 3 ручных);  - установка металлодетекторов ЦБС (поставка металлодектекторов – 1 стационарный);  - установка металлодетекторов МАУК ГДК (1 стационарный и 4 ручных)  438,640 тыс.руб. |  |
| 1.10. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Произвести выплаты добровольным народным дружинникам в размере 50 000,00 рублей | Произведены выплаты добровольным народным дружинникам в размере 50 000,00 рублей |  |

Мероприятия выполнены в полном объеме – 100%